Приложение

к приказу Департамента

по образованию мэрии города Кызыла

от	2023 г.

# ПАСПОРТ

муниципального проекта по созданию сетевой методической службы Департамента по образованию мэрии города Кызыла

Тема муниципальной методической службы города Кызыла: «Наставничество как образовательный тренд	современности»

# Основные положения

Краткое наименование проекта		«Сетевая методическая служба»	Срок начала и окончания	25.01.2023 г.-31.12.2024г. Куратор проекта	Л.Ш.Куулар, начальник Департамента по образованию

Руководитель проекта	Е.Ю.Монгуш,- старший методист

Администраторы проекта	Ширап М.К., Лама Р.П., Монгуш Ч.М., Сарыглар С.Н.- методисты муниципальной службы города Кызыла Соисполнители	ЦЦО г.Кызыла, ПМПК, методисты 0 0 , ДОО, ДОД

Исполнители	Муниципальные общеобразовательные организации города Кызыла, городские методические объединения (далее - ГМО), школьные методические объединения (далее -  ШМО)

# Цель и показатели результативности

Цель проекта: создание модели единого методического пространства в городе Кызыле, способствующей взаимодействию субъектов методических служб города Кызыла для повышения качества методического сопровождения и адресности профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров города Кызыла

| Год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| план | план | план |

№

значение

Наименование показателя	Тип показателя Базовое

| 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | 8 | 9 |
| 0% | 94% | 100% | 100% |
| 4% | 4% | 5% | 8% |
| 0% | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
| 7% | 8% | 10% | 12% |
| 30% | 31% | 32% | 33% |
| 3% | 1,5 | 1,0 | 0,5 |

Сформирована и функционирует сетевая методическая служба	основной

- Количество 0 0 , где есть методисты

основной

- Доля	образовательных	организаций,	образовательных	организаций

дополнительного	образования,	реализующих	целевую	модель наставничества педагогических работников

- Доля педагогов от общего числа педагогов системы общего образования, являющихся наставниками над молодыми педагогами до 35 лет со стажем до 3 лет

- Доля педагогов от общего числа педагогов системы общего образования, являющиеся наставниками над педагогами с низкими образовательными результатами

- Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

- Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в ФР ДПП

- Доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов диагностики профессиональных компетенций

основной основной

основной

основной

дополнительны й

дополнительны й

2

# Задачи и результаты проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристики результата

- Создать муниципальную методическую службу (ММС), в том числе в сетевой форме

- Внедрить во всех образовательных организациях города Кызыла целевую модель наставничества

- Повысить уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования, в том числе в рамках муниципальной целевой модели наставничества

- Создать сетевые профессиональные сообщества:

-Школа молодых педагогов города Кызыла»;

-Школа наставников города Кызыла»;

- Вовлекать в различные формы поддержки и сопровождения педагогов до 35 лет (до 3 лет стажа)

Разработка и утверждение муниципальных нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность муниципальной методической службы.

К концу 2022 года во всех образовательных организациях Кызыла должна быть внедрена целевая модель наставничества. Утверждение муниципальных нормативно

- правовых актов, регламентирующих внедрение целевой модели наставничества

К концу 2024 года 100% учителей города Кызыла должны пройти обучение в различной форме. Внедрение

«вертикального» и «горизонтального» обучений в рамках системы наставничества

Сетевые профессиональные сообщества обеспечивают: формирование единого информационно- методического поля, доступного для каждого специалиста, организацию неформальной и формальной коммуникации на любые интересующие темы, участие в конкурсах профессионального мастерства, программах   обмена опытом и эффективными практиками

Создание условий для профессиональной и социально- бытовой адаптации педагогических работников при входе в профессию; актуализация и расширения полученных педагогическими	работниками	в	процессе профессионального образования знаний, компетенций; обеспечение баланса состава педагогических   коллективов и преемственность традиций

3

Реализовать систему мероприятий (семинары, вебинары, тренинги, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, мастер- классы, воркшопы, фестивали, форумы ассоциаций учителей- предметников и педагогов города Кызыла), направленных на повышение педагогического мастерства.

В 2021 - 2024 годах 100 % учителей в возрасте до 35 лет, должны принять участие в серии мероприятий по методической поддержке и сопровождению, что позволит создать условия для обмена опытом внутри профессиональной	группы,	муниципальном, межмуниципальном и региональном уровне по модели

«горизонтального обучения». В целях достижения результата будут ежегодно проводиться муниципальные этапы всероссийских конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «За нравственный подвиг учителя», «Учитель- дефектолог России», «Лучшая инклюзивная школа России», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям»; региональные конкурсы педагогического мастерства

# 7.Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности

1	Недостаточный уровень квалификации методистов	Повышение	квалификации	всех	участников-

исполнителей

3	Недостаточность методического сопровождения педагогов на уровне 0 0	Проведение индивидуальных консультаций, обучающих

мероприятий,	выявление	и	обобщение	значимого педагогического опыта

4

В настоящее время методическая работа в городе Кызыл представлена в форме 25 городских методических объединений (ГМО) по образовательным предметам и 14 методистов в 0 0 :

# Муниципальная методическая служба	Городские методические объединения	Методисты в ОУ

- Монгуш Екатерина Юрьевна

- Ширап Марта Кан-ооловна

- Лама Рада Павловна

- Сарыглар Салбак Николаевна

- Монгуш Чаяна Мергеновна

- вакансия

- Директоров МОУ - Берзина Елена Герасимовна, МАОУ № 15

- «Школа молодого рук-ля МОО» - Горбунова Марина Викторовна, МБОУ гимназия №5

- Зам. директоров по УВР - Ананьина Татьяна Юрьевна, МБОУ гимназия №5

- Зам. директоров по НМР - Артемьева Наталья Викторовна, гимназия №9

- Зам. директоров по информатизации - Хомушку Аржаана Владимировна, Гимназия №5

- Учителей русского языка и литературы - Мостовщикова Анна Юрьевна, СОШ №7

- Учителей математики - Булбен Алимаа Михайловна, КЦО Аныяк

- Учителей истории и обществознания - Монгуш Омаа Ивановна, гимназия №5

- Учителей физики - Кара-Сал Алена Сергеевна, СОШ №1

- Учителей химии - Ондар Алена

- Шыырап Антонина Калдар-ооловна (МБОУ СОШ №3)

- Ташкина Оксана Алексеевна (МБОУ СОШ №3)

- Намдак Ай-кыс Шолбановна (МБОУ СОШ №4)

- Хомушку Белек-кыс Александровна (МБОУ СОШ №8)

- Чудан-оол Роза Кыргысовна (МБОУ Гимназия

№9)

- Ховалыг Опеймаа Кунгаевна (МБОУ Гимназия

№9)

- Монгуш Оюнмаа Авый-ооловна (МБОУ Гимназия №9)

- Сарыглар Чечек Алдын-ооловна(МБОУ Гимназия №9)

- Кенден Ольга Васильевна (МБОУ Гимназия

№9)

- Ондар Аида Васильевна (МБОУ СОШ №12)

- Блинова Наталья Федоровна (МБОУ СОШ №12)

- Можаева Ольга Владимировна (МБОУ СОШ

№12)

5

/

Владимировна, МБОУ гимназия №5	13

1 .Учителей биологии - Сендажы Чойган Валерьевна, Гимназия №5	14

  - Учителей иностранных языков - Дорошенко Екатерина Андреевна, МАОУ лицей №15

  - Учителей географии - Чедер-оол Орлана Хулер-ооловна, СОШ №3

  - Учителей информатики - Сенди Мария Херел-ооловна, СОШ №12

  - Учителей 2-х классов -Ковалева Ирина Владимировна, МБОУ СОШ №7

  - Учителей 3-х классов - Тожулук Любовь Доннай-ооловна, МБОУ Гимназия №5

  - Учителей 4-х классов -Монгуш Айлана Кошкар-ооловна, МБОУ гимназия №5

  - Учителей 1-х классов - Савко О. В. СОШ

№7

  - Учителей ИЗО, черчения - Волобуева Елизавета Борисовна, Гимназия №5

  - Учителей технологии (мальчики) - Хертек Оттук Орланович, Гимназия №5

  - .Учителей технологии (девочки) - Оюн Лариса Оюновна, Гимназия №9

  - Учителей классов VII вида - Намажап Урана Хомушкуевна, СОШ №4

  - Учителей родного (тувинского) языка и литературы - Монгуш Салбак Алексеевна, СОШ №12

  - Учителей ОРКСЭ - Лопсан Эликмаа Эрес-ооловна, гимназия №5

  - ГМО учителей физической

Шеховцева Валентина Алексеевна (МБОУ СОШ №17)

Булбен Алимаа Михайловна (МБОУ КЦО

«Аныяк»)

6

культуры- Аракчаа Б.Б. МБОУ СОШ

№ 12

Несмотря на то, что методическая система представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс повышения профессионального роста педагогов, выделен ряд проблем, связанных с функционированием системы методической работы:

-недостаточность единого подхода в системе методической работы;

-неполный охват педагогических кадров города методическим сопровождением;

-недостаточность целенаправленной работы по формированию постоянно пополняющегося банка эффективного опыта и лучших практик, доступного и открытого, способствующего взаимообмену между образовательными организациями;

-недостаточная   работа по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров;

Таким образом, система методической работы города требует обновления содержания для решения современных задач в рамках национального проекта «Образование», необходима перестройка деятельности педагога, корректировка личностных приоритетов и профессиональных позиций. Сетевая методическая служба обеспечивает педагогам оперативную, опережающую личностно­ ориентированную методическую помощь, работает на принципах открытости- способности к распространению и обобщению собственной профессиональной педагогической и управленческой практик на разных уровнях.

# Принципы реализации проекта:

-принцип личностно-ориентированного стиля общения с педагогами;

-принцип сотрудничества:   формирование новых знаний,   нового опыта в ходе совместной работы;

-принцип дифференцированного подхода: учёт индивидуальных особенностей педагогов;

-принцип безопасности: создание атмосферы доброжелательности, гарантии конфиденциальности данных;

-принцип эмоционального комфорта: создание при взаимодействии с педагогами атмосферы, помогающей им раскрывать свои ресурсы и возможности и адекватно воспринимать обратную связь;

-принцип вариативности, гибкости.

Проект разработан в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 №3279-р (в ред.от 20.08.2021) «Об утверждении национальных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста»;

Указ Президента РФ от 21 июля 2020г №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»;

Распоряжение Минпросвещения РФ от 16.12.2020г №Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»;

Распоряжение Минпросвещения РФ от 27.08.2021 №Р-201 «Об утверждении методических рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана».

Материально-техническое: ресурсы образовательных организаций, оборудования центров «Точка роста», кабинетов Цифровой образовательной среды, площадки Кванториум.

Информационное: официальные сайты и страницы в социальных сетях Департамента по образованию мэрии города Кызыла, ММС,

# 0 0 .

Методическое:

Методические рекомендации по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров для использования в работе в 2022 и последующих годах» (письмо Минпросвещения РФ от 08 ноября 2021 года №АЗ-872/08, Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 №МР-42/02)

Кадровое: муниципальный координатор проекта, школьный координатор проекта, методист, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической работе классные руководители, педагоги дополнительного образования, психологи.

Предполагаемые результаты реализации проекта:

-формирование системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов города;

-оказание практической помощи педагогическим работникам в подборе актуального содержания образования и методов его реализации и овладении ими;

-создание творческой атмосферы в образовательных организациях, культивирование интереса к новшествам, инициирование новшеств;

-приведение квалификации педагогов к современному уровню требований (Профессиональный стандарт педагога);

-создание в творческих группах, авторских мастерских, а также других инновационных форм объединений педагогов по отдельным направлениям учебно-воспитательной и научно-методической работы, руководство, консультирование и координация их деятельности с целью разработки на их основе нового интеллектуального продукта в области содержания образования и методов его реализации;

-осуществление издательской деятельности на основе использования интеллектуального продукта педагогических работников,

-удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью;

-мотивационная готовность и практическая ориентированность учителя на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий;

-проектирование педагогом индивидуального образовательного маршрута профессионально-личностного развития.

План мероприятий на региональном уровне, в части касающихся муниципальной методической службы города Кызыла

# Система поддержки молодых специалистов и /или наставничества

Наименование мероприятий	начало	окончание	Вид документа	Исполнитель

1.1		Сформирование	банка	программ	и проектов по наставничеству по формам:

«Ученик - ученик», «Учитель - учитель»,

«Учитель - ученик»

30.11.2022     30.11.2023      Банк программ и проектов         ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»,

Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К.)

| 1.2 | Сопровождение | внедрения | 05.12.2022 | 12.12.2023 | Методическое | Министерство образования Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставничества, | тьюторства в |  |  | сопровождение | внедрения Тыва |

муниципальной системе образования

наставничества,   тьюторства в муниципальной системе образования

ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»,

Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К.)

1.3	Участие	на	муниципальном	и	03.04.2023	08.04.2023	Положение о конкурсе	Министерство	образования	Республики

| региональном уровнях Всероссийского |  |  |  | Тыва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| конкурса «Учитель года - молодой |  |  |  | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», |
| специалист» |  |  |  | Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.) |
| 1.4 Участие на муниципальном и региональном уровнях конкурса лучших | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Положение о конкурсе | Министерство образования Республики Тыва |
| наставнических практик в рамках года |  |  |  | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», |
| «Педагог и наставник» |  |  |  | Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.) |
| 1.5 Участие на муниципальном и | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Положение о конкурсе | Министерство образования Республики |

региональном уровнях форума «Новое поколение» для молодых педагогов до 35 лет в рамках дня Учителя

Тыва

ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»,

Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.)

# Система мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства педагогических работников и управленческих кадров

Курсы повышения квалификации

  - Участие на курсах «Трансформация методической службы:   организация сетевого взаимодействия педагогов»

  - Участие на курсах   «Современные подходы к организации методической работы»

  - Участие на курсах «Реализация системы наставничества			педагогических работников	в	образовательных организациях»

  - Участие на курсах «Апробация и внедрение инновационных	проектов	в образовательных организациях»

18.01.2023	20.01.2023

(24	ч.

очно)

15.03.2023	17.03.2023

(24	ч.

очно)

23.08.2023	25.08.2023

(24	ч.

очно)

11.10.2023	13.10.2023

(24	ч.

очно)

План-график квалификации

План-график квалификации

План-график квалификации

План-график квалификации

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), руководители и их заместители ОО, методисты ОО.

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), руководители и их заместители ОО, методисты ОО.

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), руководители и их заместители ОО, методисты ОО.

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла

# Цикл семинаров «Школа молодого педагога»

(Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), руководители и их заместители ОО, методисты ОО.

  - Участие в семинарах «Автоматизированные сервисы для создания тестов и опросов»

  - Участие в семинарах «Использование на уроках цифровых образовательных и электронных образовательных ресурсов»

  - Участие в семинарах «Современные технологии в воспитательной работе»

  - Участие в семинарах «Презентация и визуальные коммуникации»

  - Участие в семинарах «Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения»

03.02.2023	03.02.2023

(8ч.очно)

22.02.2023	22.02.2023

(8ч.очно)

05.04.2023	05.04.2023

(8ч.очно)

04.10.2023	04.10.2023

(8ч.очно)

08.11.2022	08.11.2022

(8ч.очно)

План-график квалификации

План-график квалификации

План-график квалификации

План-график квалификации

План-график квалификации

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые

  - Участие в семинарах «Роль личностных ресурсов в достижении профессиональной успешности»

  - Участие в семинарах «Ступени личностного роста учителя: коммуникативные аспекты»

29.11.2023	29.11.2023

(8ч.очно)

13.12.2023	13.12.2023

(8ч. очно)

План-график квалификации

План-график квалификации

педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Сарыглар С.Н.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

# Цикл семинаров «Школа методиста»

j 4.12. Участие в семинарах «Особенности деятельности сетевого профессионального сообщества методистов в 2023 году»

  - Участие в семинарах «Организация наставничества в образовательной организации»

  - Участие в семинарах «Современные компетенции методиста»

24.01.2023	24.01.2023

(8ч.очно)

26.01.2023	26.01.2023

(8ч.очно)

16.02.2023	06.02.2023

(8ч.очно)

План-график квалификации

План-график квалификации

План-график квалификации

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Ширап М.К.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Ширап М.К.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

повышения   ГАОУ   ДПО   «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Ширап М.К.), методисты ОО, молодые педагоги ОО

# Цикл семинаров «Школа наставников»

  - Участие	в	семинарах	«Эффективное наставничество»

  - Участие	в	семинарах	«Современные компетенции наставника»

  - Участие   в   семинарах	«Новые	формы наставничества»

07.02.2023	07.02.2023

(8ч.очно)

02.03.2023	02.03.2023

(8ч.очно)

15.03.2023	15.03.2023

(8ч.очно)

План-график	повышения квалификации

План-график	повышения квалификации

План-график	повышения квалификации

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,		Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш      Е.Ю.),	методисты ОО, заместители руководителей,    педагоги ОО

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,		Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш      Е.Ю.),	методисты ОО, заместители руководителей,    педагоги ОО

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,		Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш      Е.Ю.),	методисты ОО, заместители руководителей, педагоги ОО

# Консультации

  - Участие в консультации на тему: Организация деятельности муниципальной муниципальной	системы	научно- методического			сопровождения педагогических		работников		и управленческих кадров

  - Участие в консультации на тему: Создание образовательно- информационной среды (сопровождение сайта УО, создание виртуальной методической площадки)

27.01.2023	27.03.2023

(4ч. очно)

10.02.2023	10.02.2023

(4ч. очно)

План-график	повышения квалификации

План-график	повышения квалификации

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,		Муниципальная методическая служба города   Кызыла (Лама       Р.П.),	методисты ОО, руководители        ОО,			заместители руководителей, педагоги ОО

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,		Муниципальная методическая служба города   Кызыла (Лама       Р.П.),	методисты ОО, руководители        ОО,			заместители руководителей, педагоги ОО

  - Участие в консультации на тему: Мониторинг системы наставничества в муниципальном образовании

17.11.2023	17.11.2023

(4ч. очно)

План-график	повышения квалификации

ГАОУ ДПО «Тувинский   институт развития образования и повышения квалификации»,		Муниципальная методическая служба города   Кызыла (Лама       Р.П.),	методисты ОО, руководители        ОО,			заместители руководителей, педагоги ОО

# Совещания

  - Участие на совещании по теме: Особенности организации сетевой методической службы

  - Участие на совещании по теме: Профессиональные сообщества как инструмент методической поддержки в работе педагогов

01.02.2023	01.02.2023

(4ч. очно)

29.09.2023	29.09.2023

(4ч. очно)

План-график	повышения квалификации

План-график	повышения квалификации

Министерство образования Республики Тыва

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), методисты ОО

Министерство образования Республики Тыва

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,	Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), методисты ОО

# 5.Система оценки эффективности деятельности ММС

| 5.1. | Участие в оценке | на тему: Мониторинг | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Мониторинг | ГАОУ ДПО «Тувинский институт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эффективности муниципальных | деятельности методических служб |  |  |  | развития образования и повышения квалификации», Муниципальная |

(включая изучение удовлетворенности педагогических работников качеством методической работы)

5.2. Участие в оценке на тему: Мониторинг системы поддержки молодых специалистов

методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.)

11.09.2023	25.09.2023	Мониторинг	ГАОУ	ДПО	«Тувинский	институт

развития	образования	и	повышения

и /или наставничества	квалификации»,	Муниципальная

методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.)

  - Создание информационных площадок	на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения

# б.Иш]юрмационное обеспечение

30.11.2022	29.12.2023	Инфоповоды	Министерство	образования	Республики

Тыва

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», Департамент по образованию

Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.)

  - Выступление на радио, ТВ	30.11.2022	29.12.2023	Выступления, публикации	Министерство	образования	Республики

Тыва

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», Департамент по образованию

Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.)

  - Выпуск	информационных	буклетов, методических пособий, рекомендаций

30.11.2022	29.12.2023	Буклеты,	методические

рекомендации, пособия

Министерство образования Республики Тыва

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», Департамент по образованию

Муниципальная методическая служба города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.)

Приложение

к паспорту проекта

Департамента по образованию мэрии города Кызыла

<еА»	0 1	2023	г.

/ А ОЙГ

/ * ^   V

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИИ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И НАСТАВНИЧЕСТВА

# №	Наименование мероприятия

Срок   реализации начало	окончание

# Вид документа	и (или) результат

Ответственный исполнитель

  - Разработка	и	утверждение муниципального проекта по созданию сетевой методической службы

Разработка нормативно - правовых актов, сопровождающих реализацию проекта

# Нормативно-правовое   обеспечение

14.01.2023	25.01.2023	Приказ

Паспорт проекта

14.01.2023	25.01.2023	Приказы

Инструктивны е письма

Монгуш Е.Ю.

Монгуш Е.Ю.

# Организационно-методические   мероприятия

| 2Л. | Организация установочного совещания с участниками проекта | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Протокол | Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Сарыглар С.Н. | Лама | Р.П., |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Диагностика педагогических | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Протокол | Руководители ОО, Монгуш Е.Ю. |  |  |

работников в 0 0 , нуждающихся в методическом	сопровождении (анкетирование)

# Система поддержки молодых специалистов

      - Сбор банка данных молодых педагогов до 35 лет и до 3 лет стажа

09.01.2023	25.01.2023	Банк

данных

Руководители ОО, Монгуш Е.Ю.

      - Семинар для молодых педагогов до 35 лет и до 3 лет стажа

03.02.2023

в ОУ№15 в 15:00 часов

03.02.2023	Протокол	Куулар   Л.Ш.,   Тупицына   Е.Г.,   Кудрявцева   Е.А.,

Лама Р.П.

      - Посещение уроков молодых педагогов	в	течение

апреля

в	течение апреля

Протокол    Муниципальная    методическая    служба    города Кызыла (Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.), методисты ОО.

# Система мероприятий, направленных на наставничество

| 4.1. | Сбор банка данных | наставников и | 09.01.2023 | 25.01.2023 | Банк | Руководители ОО, Монгуш Е.Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставляемых |  |  |  | данных |  |

4.2.		Семинар	для	наставников	«Лучшие педагогические практики»

02.02.2023

в ОУ№15 в 15:00 часов

02.02.2023	Протокол	Зеленова О.Л., Бойбу Ю.К-С., Ширап М.К.

# Информационное обеспечение

      - Семинар по IT технологиям	03.03.2023

в ОУ№5 в	15:00

часов

03.03.2023	Протокол	Хомушку А.В., Чамзырын Ш.В., Сарыглар С.Н.

      - Создание информационных площадок на официальном сайте, на страницах в социальных сетях Департамента по

образованию для информационно­ методического сопровождения

В	течение года

В течение года

НПА,

методическ ие рекомендац ИИ, посты

Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П., Сарыглар С.Н.

# Психолого-педагогическая поддержка

      - Семинар		по	психоло-педагогической помощи	педагогическим	работникам

17.03.2023

в ОУ№1

17.03.2023	Протокол	Чащухина О.Ю., Жук М.М., Монгуш Е.Ю.

«Педагогическая этика»	в 15:00 часов

# Анализ и подведение итогов

  - Анализ и подведение итогов по результатам   диагностических   замеров и посещения уроков

02.05.2023	15.05.223	Аналитич

еская справка

Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П.,Сарыглар С.Н., Монгуш Ч.М.

  - Организация и проведение совещания ММС «Итоги 2022-2023   учебного года»

16.05.2023

в	14:00

часов

16.05.2023	Протокол	Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П.,Сарыглар С.Н., Монгуш Ч.М.

  - Разработка	методических рекомендаций для ОО на основе анализа

08.06.2023	15.06.2023	Методиче

ские рекоменд ации

Монгуш Е.Ю., Ширап М.К., Лама Р.П.,Сарыглар С.Н., Монгуш Ч.М.